## Anleitung
Mängelliste für die Nachbetreuung im Wohnungsbau
Verwenden Sie eine Zeile pro Vorgang. Halten Sie den aktuellen nächsten Schritt im Tabellenblatt „Mängelliste“ fest und ergänzen Sie datierte Änderungen im Tabellenblatt „Verlauf“. Speichern Sie Fotos und Dokumente an dem Ort, den Ihr Team festgelegt hat, und tragen Sie deren Dateinamen oder Links ein.
So verwenden Sie die Mängelliste
1. Bestimmen Sie eine Person, die die Mängelliste pflegt, und legen Sie fest, wo die aktuelle Datei liegt.
2. Vergeben Sie eine eindeutige Vorgangsnummer, sobald eine Meldung eingeht. Ändern Sie diese Nummer danach nicht mehr.
3. Tragen Sie Wohneinheit und Stelle ein. Ergänzen Sie das zuständige Team, den nächsten Schritt und die Frist, sobald diese feststehen.
4. Ergänzen Sie Nachweise der Erledigung, wenn die Arbeit als erledigt gemeldet wird. Dokumentieren Sie die Prüfung durch das Serviceteam separat.
5. Bewahren Sie frühere Entscheidungen im Verlauf auf. Kommt ein abgeschlossener Vorgang erneut zur Prüfung, halten Sie dort die Wiedereröffnung und den früheren Abschluss fest, bevor Sie die aktuelle Zeile ändern.
6. Geben Sie Eigentümern oder Auftragnehmern einen separaten Auszug mit den relevanten Einträgen. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie ihn versenden.
Spalten der Mängelliste
Vorgangsnummer | Text; eindeutig, bleibt unverändert
Projekt | Text
Wohneinheit | Text; führende Nullen bleiben erhalten
Raum und Stelle | Text
Meldedatum | Datum
Beschreibung des Mangels | Mehrzeiliger Text
Fotodateien | Text oder Links zu Dateien, die Ihr Team verwaltet
Aktueller Stand | Vorschlagsliste unten; gilt nur für diese Arbeitsmappe
Zuständiges Team | Text
Nächster Schritt | Text
Vom Team gesetzte Frist | Datum; vom Serviceteam gesetzt
Termin vor Ort (Datum, Uhrzeit) | Text
Arbeiten erledigt am | Datum, falls Arbeiten ausgeführt wurden
Nachweise der Erledigung | Text oder Links
Prüfergebnis | Mehrzeiliger Text; die tatsächliche Entscheidung erläutern
Geprüft von | Text
Geprüft am | Datum
Abgeschlossen am | Datum, an dem das Serviceteam den Vorgang abschließt
Lassen Sie unbekannte Datumsangaben leer.
Vorgeschlagene Bearbeitungsstände
Neu | Neu bedeutet: eingegangen, aber noch nicht geprüft.
In Prüfung | In Prüfung umfasst Rückfragen und die Beurteilung der Meldung.
Arbeiten veranlasst | Arbeiten veranlasst bedeutet: Ein nächster Schritt oder ein Termin vor Ort ist vereinbart.
Bereit zur Prüfung | Bereit zur Prüfung bedeutet: Die Erledigung wurde dem Serviceteam gemeldet.
Abgeschlossen | Abgeschlossen bedeutet: Das Team hat ein Ergebnis dokumentiert. Welches, steht in der Spalte „Prüfergebnis“.
Verwenden Sie bei einer Wiedereröffnung „In Prüfung“ und bewahren Sie die frühere Entscheidung im Verlauf auf.
Verlauf
Ergänzen Sie eine datierte Zeile, wenn sich der nächste Schritt, ein Datum oder das Ergebnis ändert. Der Verlauf ist bearbeitbar und kein unveränderliches Protokoll.
Dies ist eine eigenständige Arbeitsvorlage. Ihre Felder und Bearbeitungsstände sind Konventionen dieser Arbeitsmappe; sie beschreiben weder ein Importformat für Toveta noch die Statusbezeichnungen der Anwendung.

## Mängelliste
Vorgangsnummer | Projekt | Wohneinheit | Raum und Stelle | Meldedatum | Beschreibung des Mangels | Fotodateien | Aktueller Stand | Zuständiges Team | Nächster Schritt | Vom Team gesetzte Frist | Termin vor Ort (Datum, Uhrzeit) | Arbeiten erledigt am | Nachweise der Erledigung | Prüfergebnis | Geprüft von | Geprüft am | Abgeschlossen am

## Verlauf
Vorgangsnummer | Datum | Erfasst von | Eintrag | Nächster Schritt