## Empiece aquí
Registro de defectos para la atención posventa de viviendas
Ejemplo ficticio. Las fechas y los detalles sirven para ilustrar el proceso.
Use una fila para cada caso. Mantenga la siguiente acción vigente en Registro y añada los cambios con fecha en Historial. Guarde las fotos y los documentos en la ubicación que elija su equipo y anote sus referencias o enlaces.
Cómo usar el registro
1. Elija a una persona que mantenga el registro y acuerde dónde está el archivo vigente.
2. Asigne una referencia de caso única cuando llegue un aviso. No cambie esa referencia.
3. Anote la vivienda y la ubicación y, cuando se conozcan, el equipo responsable, la siguiente acción y el plazo.
4. Cuando se comunique que el trabajo está terminado, añada sus fotos y documentación. Registre aparte la revisión del equipo de posventa.
5. Conserve las decisiones anteriores en Historial. Si se reabre un caso cerrado, registre allí la reapertura y el cierre anterior antes de actualizar su fila en Registro.
6. Comparta con propietarios o contratistas un extracto aparte con la información que les corresponde. Compruebe el contenido antes de enviarlo.
Columnas del registro
Referencia del caso | Texto; única y permanente
Promoción | Texto
Referencia de la vivienda | Texto; conserve los ceros iniciales
Estancia y ubicación | Texto
Fecha del aviso | Fecha
Descripción del defecto | Texto con ajuste de línea
Referencias de las fotos | Texto o enlaces a archivos que controla su equipo
Fase actual | Lista sugerida más abajo; propia de esta plantilla
Equipo responsable | Texto
Siguiente acción | Texto
Plazo fijado por el equipo | Fecha; la fija el equipo de posventa
Fecha y hora de la visita | Texto
Fecha de finalización del trabajo | Fecha, si se hizo algún trabajo
Fotos y documentación del trabajo terminado | Texto o enlaces
Resolución de la revisión | Texto con ajuste de línea; explique la decisión tomada
Revisado por | Texto
Fecha de revisión | Fecha
Fecha de cierre | Fecha en que el equipo de posventa cierra el caso
Deje vacías las fechas que no conozca.
Fases sugeridas
Nuevo | Nuevo significa que el aviso se ha recibido y aún no se ha evaluado.
En evaluación | En evaluación incluye las solicitudes de información y la valoración del aviso.
Trabajo programado | Trabajo programado indica que se ha acordado una siguiente acción o una visita.
Pendiente de revisión | Pendiente de revisión significa que se ha comunicado al equipo de posventa que el trabajo está terminado.
Cerrado | Cerrado significa que el equipo ha registrado una resolución; consulte Resolución de la revisión para entenderla.
Para reabrir un caso, use En evaluación y conserve la decisión anterior en Historial.
Historial
Añada una fila con fecha cuando cambien la siguiente acción, una fecha o la resolución. El historial se puede editar, así que no es un registro inalterable.
Esta es una plantilla independiente. Sus campos y fases son convenciones de la hoja de cálculo y no describen un formato de importación de Toveta ni los estados de la aplicación.

## Registro
Referencia del caso | Promoción | Referencia de la vivienda | Estancia y ubicación | Fecha del aviso | Descripción del defecto | Referencias de las fotos | Fase actual | Equipo responsable | Siguiente acción | Plazo fijado por el equipo | Fecha y hora de la visita | Fecha de finalización del trabajo | Fotos y documentación del trabajo terminado | Resolución de la revisión | Revisado por | Fecha de revisión | Fecha de cierre
D-2026-014 | Promoción de ejemplo | Vivienda 12 | Cocina, baldosa del suelo junto a la puerta | 2026-09-14 | Hay una grieta que cruza la baldosa del suelo junto a la puerta de la cocina. La detecté el 14 de septiembre de 2026. | D-2026-014-location.jpg; D-2026-014-detail.jpg | Cerrado | Equipo de solado | Sin más acciones registradas | 2026-09-24 | 22/09/2026, 09:00–11:00 | 2026-09-22 | Baldosa sustituida; D-2026-014-completed.jpg | Zona terminada comprobada con el aviso original; caso cerrado. | Equipo de posventa | 2026-09-24 | 2026-09-24

## Historial
Referencia del caso | Fecha | Registrado por | Actualización | Siguiente acción
D-2026-014 | 2026-09-14 | Propietario | Se reciben la descripción y dos fotos. | Revisar el aviso.
D-2026-014 | 2026-09-15 | Equipo de posventa | Referencia asignada; aviso revisado; plazo fijado hasta el 24 de septiembre; trabajo asignado al equipo de solado. | Acordar una visita.
D-2026-014 | 2026-09-18 | Equipo de posventa | Visita acordada para el 22 de septiembre, 09:00–11:00. | Realizar el trabajo.
D-2026-014 | 2026-09-22 | Equipo de solado | Baldosa sustituida; foto del trabajo terminado aportada. | Revisión del equipo de posventa.
D-2026-014 | 2026-09-24 | Equipo de posventa | Zona terminada comprobada; caso cerrado; propietario informado. | Sin más acciones registradas.