## Pradėkite čia
Defektų registras būstų garantiniam aptarnavimui
Išgalvotas pavyzdys. Datos ir detalės tik iliustruoja procesą.
Vienas atvejis – viena eilutė. Lape „Registras“ nurodykite, ką reikia atlikti toliau, o pakeitimus su data pridėkite lape „Istorija“. Nuotraukas ir dokumentus saugokite jūsų komandos pasirinktoje vietoje, o registre įrašykite jų pavadinimus ar nuorodas.
Kaip naudotis registru
1. Paskirkite vieną žmogų, kuris tvarkys registrą, ir susitarkite, kur saugoma naujausia failo versija.
2. Gavę pranešimą, suteikite atvejui unikalų numerį. Šio numerio nekeiskite.
3. Įrašykite būstą ir vietą. Kai tik paaiškės, įrašykite atsakingą komandą, kitą veiksmą ir terminą.
4. Kai pranešama, kad darbas atliktas, pridėkite atlikimo įrodymus. Aptarnavimo komandos patikrą įrašykite atskirai.
5. Ankstesnius sprendimus saugokite lape „Istorija“. Jei uždarytas atvejis grąžinamas patikrinti, prieš atnaujindami dabartinę eilutę, ten užfiksuokite pakartotinį atidarymą ir ankstesnį uždarymą.
6. Savininkams ar rangovams pateikite atskirą ištrauką tik su jiems reikalinga informacija. Prieš siųsdami patikrinkite jos turinį.
Registro stulpeliai
Atvejo numeris | Tekstas; unikalus ir nekintantis
Projektas | Tekstas
Būstas | Tekstas; išsaugokite pradinius nulius
Patalpa ir vieta | Tekstas
Pranešimo data | Data
Defekto aprašymas | Tekstas keliomis eilutėmis
Nuotraukos | Tekstas / nuorodos į komandos valdomus failus
Dabartinis etapas | Siūlomi etapai išvardyti žemiau; jie galioja tik šiam šablonui
Atsakinga komanda | Tekstas
Kitas veiksmas | Tekstas
Komandos nustatytas terminas | Data; nustato aptarnavimo komanda
Vizito data ir laikas | Tekstas
Darbų atlikimo data | Data, jei darbai atlikti
Atlikimo įrodymai | Tekstas / nuorodos
Patikros rezultatas | Tekstas keliomis eilutėmis; paaiškinkite priimtą sprendimą
Patikrino | Tekstas
Patikros data | Data
Uždarymo data | Data, kai aptarnavimo komanda uždaro atvejį
Nežinomų datų langelius palikite tuščius.
Siūlomi etapai
Naujas | „Naujas“ – pranešimas gautas ir laukia įvertinimo.
Vertinamas | „Vertinamas“ apima informacijos prašymus ir pranešimo įvertinimą.
Darbai suderinti | „Darbai suderinti“ – užfiksuotas sutartas kitas veiksmas arba vizitas.
Laukia patikros | „Laukia patikros“ – aptarnavimo komandai pranešta, kad darbas atliktas.
Uždarytas | „Uždarytas“ – komanda užfiksavo rezultatą; jį paaiškina stulpelis „Patikros rezultatas“.
Pakartotinai atidarytam atvejui naudokite etapą „Vertinamas“, o ankstesnį sprendimą palikite lape „Istorija“.
Istorija
Pridėkite eilutę su data, kai pasikeičia kitas veiksmas, data ar rezultatas. Istoriją galima redaguoti, todėl tai nėra nekeičiamas įrašas.
Tai savarankiškas šablonas. Jo laukai ir etapai – tik šio darbo lapo susitarimai: jie neaprašo nei Toveta importo formato, nei sistemoje naudojamų būsenų pavadinimų.

## Registras
Atvejo numeris | Projektas | Būstas | Patalpa ir vieta | Pranešimo data | Defekto aprašymas | Nuotraukos | Dabartinis etapas | Atsakinga komanda | Kitas veiksmas | Komandos nustatytas terminas | Vizito data ir laikas | Darbų atlikimo data | Atlikimo įrodymai | Patikros rezultatas | Patikrino | Patikros data | Uždarymo data
D-2026-014 | Pavyzdinis projektas | 12 butas | Virtuvė, grindų plytelė prie įėjimo | 2026-09-14 | Per grindų plytelę prie įėjimo į virtuvę eina įtrūkimas. Pastebėjau jį 2026 m. rugsėjo 14 d. | D-2026-014-location.jpg; D-2026-014-detail.jpg | Uždarytas | Plytelių klojėjų komanda | Tolesnių veiksmų neužfiksuota | 2026-09-24 | 2026-09-22, 09:00–11:00 | 2026-09-22 | Plytelė pakeista; D-2026-014-completed.jpg | Sutvarkyta vieta patikrinta pagal pirminį pranešimą; atvejis uždarytas. | Aptarnavimo komanda | 2026-09-24 | 2026-09-24

## Istorija
Atvejo numeris | Data | Įrašė | Kas įvyko | Kitas veiksmas
D-2026-014 | 2026-09-14 | Būsto savininkas | Gautas aprašymas ir dvi nuotraukos. | Įvertinti pranešimą.
D-2026-014 | 2026-09-15 | Aptarnavimo komanda | Suteiktas numeris; pranešimas įvertintas; nustatytas terminas – rugsėjo 24 d.; darbas skirtas plytelių klojėjų komandai. | Suderinti vizitą.
D-2026-014 | 2026-09-18 | Aptarnavimo komanda | Suderintas vizitas rugsėjo 22 d., 09:00–11:00. | Atlikti darbą.
D-2026-014 | 2026-09-22 | Plytelių klojėjų komanda | Plytelė pakeista; pateikta atlikto darbo nuotrauka. | Aptarnavimo komandos patikra.
D-2026-014 | 2026-09-24 | Aptarnavimo komanda | Sutvarkyta vieta patikrinta; atvejis uždarytas; savininkas informuotas. | Tolesnių veiksmų neužfiksuota.